## План-график 20-21 уч.г.
Название проекта | Региональный проект по инклюзивному образованию (деятельность стажировочной площадки)
Куратор проекта | Тиндетникова Е.Г.
Дата начала | 24 августа 2020года | 11 января 2021г
Срок выполнения | 05 марта 2021г. | 25 июня 2021г
Общие сведения: | 2020 год | 2021 год
Кол-во педагогов, участвующих в реализации программы СП | 8 | 8
кол-во педагогов -стажеров | 15человек | 15 челоек
кол-во часов обучения стажеров (по сертификату) | 16 часов | 16 часов
кол-во часов деятельности СП (трудозатраты ОО) | 102 | 79
группа 1 (2020 - 2021 год) | [5 empty] | группа 1 (2021 год)
Направления деятельности | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус
Разработка локальных актов ОО, регламентирующих деятельность стажировочной площадки на базе школы
Положение о деятельности СП | директор школы, куратор СП, рабочая группа СП | 24 августа 2020г | 28 августа 2020г | 2 |  | директор школы, куратор СП, рабочая группа СП | 11 января 2021 | 20 января 2021г | 1
Оформление Приказов: «О деятельности СП» «О назначении творческой рабочей группы по разработке и реализации содержания деятельности СП » «Об утверждении плана-графика мероприятий по реализации СП" ; по стимулирующим | директор школы, куратор СП | 31 августа 2020г | 04 сентября 2020г | 2 |  | директор школы, куратор СП | 11 января 2021 | 20 января 2021г | 1
Договора с РО ИО о сетевом взаимодействии по предоставлению услуг стажировки (инклюзивное образование) на базе ЧОУ школы "Аврора" | директор школы, куратор СП | 01 октября 2020г | 15 октября 2020 | 2 |  | директор школы, куратор СП | 11 января 2021 | 30 января 2021г | 1
Составление дорожной карты, программы СП | куратор СП | 08 сентября 2020г | 30 сентября 2020 | 8
|  |  |  | 14 |  |  |  |  | 3
Разработка программы деятельности СП
Определение ресурсных возможностей | директор школы, куратор СП | 07 сентября 2020г | 07 сентября 2020г | 2 |  | директор школы, куратор СП | 11 января 2021 | 20 января 2021г | 2
Совещание рабочей группы по разработке программы | куратор СП, рабочая группа СП | 08 сентября 2020г | 01 декабря 2020г | 4 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 11 января 2021 | 20 января 2021г | 4
Оформление программы стажировки | куратор СП | 08 сентября 2020г | 01 декабря 2020г | 2 |  | куратор СП | 11 января 2021 | 20 января 2021г | 2
Согласование программы с региональным оператором | куратор СП | 01 октября 2020г | 15 октября 2020г | 1 |  | куратор СП | 11 января 2021 | 29 января 2021г | 1
|  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
Организационно-методическое сопровождение педагогов и специалистов сопровождения школы, проводящих мероприятия СП
Подготовка учебно-методических материалов по обобщению опыта организации инклюзивного образования | куратор СП, педагоги ОО | 01 октября 2020г | 01 декабря 2020г | 8 |  | куратор СП, педагоги ОО | 01 февраля 2021г | 01 июня 2021г | 8
Консультирование педагогов | куратор СП | 01 сентября 2020г. | 30 ноября 2020г. | 8 |  | куратор СП | 01 февраля 2021г | 01 июня 2021г | 6
Разработка конспектов практических занятий | куратор СП, рабочая группа СП | 01 сентября 2020г. | 01 декабря 2020г | 4 |  | куратор СП | 01 февраля 2021г | 01 июня 2021г | 2
Подготовка раздаточного материала | куратор СП, рабочая группа СП | 01 сентября 2020г. | 01 декабря 2020г | 4 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 15 марта 2021г | 01 июня 2021г | 2
Материально-техническое оснащение очных занятий | куратор СП, ответственный педагог | 26 октября 2020г | 01 декабря 2020г | 2 |  | куратор СП, ответственный педагог | 15 марта 2021г | 01 июня 2021г | 2
|  |  |  | 26 |  |  |  |  | 20
Формирование группы учителей-стажеров
Согласование с администрацией Колыванского района НСО механизма взаимодействия, уточнение списков стажеров | директор школы куратор СП | 14 сентября 2020г | 29 сентября 2020г | 1
Подготовка списочного состава участников программы | [5 empty] | куратор СП | 01 марта 2021г | 12 марта 2021 | 1
Подготовка проекта приказа о зачислении стажеров | куратор СП | 26 октября 2020г | 30 октября 2020г | 1 |  | куратор СП | 15 марта 2021г | 18 марта 2021г | 1
Информирование образовательных организаций Колыванского района, участников программы, о датах очных стажировок | куратор СП | 26 октября 2020г | 01 декабря 2020г | 1
Информирование образовательных организаций, участников программы, о датах очных стажировок | [5 empty] | куратор СП | 15 марта 2021г | 18 марта 2021г | 1
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
Проведение обучающих мероприятий для педагогов в рамках работы СП
Создание учебно-методического и программно-методического ресурса по вопросам проведения СП | куратор СП, рабочая группа СП | 01 сентября 2020г. | 01 декабря 2020г | 8 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 февраля 2021г | 01 июня 2021г | 6
Подготовка и проведение Модуля 1. Тема: "Специфика инклюзивной школы. Роль школьного ППк как обязательного компонента психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ" | директор школы, куратор СП, рабочая группа СП | 18 января 2021г | 23 января 2021г | всего 6 часов |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 февраля 2021г | 26 марта 2021г | всего 6 часов
Подготовка и проведение просмотра и обсуждения фильма "Код доступа" с участием педагогов и учеников школы "Аврора" | директор школы | 18 января 2021г | 23 января 2021г | 2 |  | директор школы | 01 февраля 2021г | 26 марта 2021г | 2
Подготовка и проведение дискуссии "Специфика инклюзивной школы. Роль школьного ППк" | куратор СП, рабочая группа СП | 18 января 2021г | 23 января 2021г | 2 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 февраля 2021г | 26 марта 2021г | 2
Проведение и обсуждение самостоятельной работы участников - педагогического эссе. | куратор СП, рабочая группа СП | 18 января 2021г | 23 января 2021г | 2 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 февраля 2021г | 26 марта 2021г | 2
Проведение консультаций в дистанционной форме (в период освоения участниками Модуля 2 - самостоятельного выполнения практических заданий) | Куратор СП | 25 января 2021г. | 13 февраля 2021г. | 4 |  | куратор СП | 01 апреля 2021г | 01 июня 2021г | 4
Подготовка и проведение вебинара для участников "Подготовка и проведение выступления на педагогическом совете" | куратор СП, педагог-психолог | 25 января 2021г. | 13 февраля 2021г. | 4 |  | куратор СП, педагог-психолог | 01 апреля 2021г | 01 июня 2021г | 4
Подготовка и проведение Модуля 3 Тема:" Психолого-педагогический консилиум как обязательный компонент сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивной школы" | куратор СП, рабочая группа СП | 15 февраля 2021г. | 23 февраля 2021г | Всего 9 часов |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 апреля 2021г | 17 июня 2021г | всего 9 часов
Подготовка видеоматериалов, показ видеоматериалов "Заседание школьного ППК" | куратор СП, рабочая группа СП | 15 февраля 2021г. | 23 февраля 2021г | 2 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 апреля 2021г | 17 июня 2021г | 2
Подготовка и проведение дискуссии "Порядок проведения ППк" | куратор СП, рабочая группа СП | 15 февраля 2021г. | 23 февраля 2021г | 2 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 апреля 2021г | 17 июня 2021г | 2
Подготовка и проведение имитационной игры "Заседание ППк" | куратор СП, рабочая группа СП | 15 февраля 2021г. | 23 февраля 2021г | 1 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 апреля 2021г | 17 июня 2021г | 1
Подготовка кейсов и организация их решения | педагог-психолог | 15 февраля 2021г. | 23 февраля 2021г | 2 |  | педагог-психолог | 01 апреля 2021г | 17 июня 2021г | 2
Подготовка и проведение тестирования | куратор СП | 15 февраля 2021г. | 23 февраля 2021г | 2 |  | куратор СП | 01 апреля 2021г | 17 июня 2021г | 2
Разработка практических заданий, анкет | куратор СП, педагог-психолог | 01 октября 2020г | 25 декабря 2020г | 4 |  | педагог-психолог | 01 февраля 2021г | 01 июня 2021г | 2
Проверка практических заданий | педагог-психолог | 15 февраля 2021г. | 23 февраля 2021г | 6 |  | педагог-психолог | 10 июня 2021г | 17 июня 2021г | 4
|  |  |  | 41 |  |  |  |  | 35
Аналитическая деятельность
Анализ результатов проведённой СП | куратор СП, администрация школы, рабочая группа | 24 февраля 2021г. | 27 февраля 2021 г. | 2 |  | куратор СП, администрация школы, рабочая группа | 14 июня 2021г | 18 июня 2021г | 2
Оформление аналитической справки итогов СП | куратор СП | 24 февраля 2021г. | 27 февраля 2021 г. | 2 |  | куратор СП | 14 июня 2021г | 18 июня 2021г | 2
Формирование папки с отчетной документацией (рег.листы, фотоотчет, практические работы участников) | куратор СП | 24 февраля 2021г. | 27 февраля 2021 г. | 2 |  | куратор СП | 14 июня 2021г | 18 июня 2021г | 2
Выдача сертификатов по результатам стажировки | куратор СП | 01 марта 2021 | 05 марта 2021г. | 1 |  | куратор СП | 21 июня 2021г | 25 июня 2021 | 1
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
Информационная деятельность
Информирование о деятельности СП через размещение информации на сайте ОО | куратор СП, ответствееный за ведения сайта | 01 марта 2021 | 05 марта 2021г. | 2 |  | куратор СП, ответствееный за ведения сайта | 21 июня 2021г | 25 июня 2021 | 2
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 102 |  |  |  |  | 79
Примечание: | Мероприятия желательно располагать в хронологическом порядке
По каждому мероприятию заполняем ячейки:
Ответственное лицо - лицо, которое отвечает за данное конкретное мероприятие, его реализацию
Дата начала - дата начала реализации запланированного мерооприятия
Срок выполнения - дата окончания мероприятия, получения результата
|  | Статус - определение степени выполнения конкретного запланированного мероприятия | [8 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
На странице "Календарь" автоматически отображаются основные данные и задачи с запланированными мероприятиями.
Необходимо, согласно срокам исполнения конкретного мероприятия, обозначить степень реализации
|  | На странице "Календарь" добавлено примечание для Вашего удобства | [7 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Страницу "Карта мероприятий" будем заполнять после установочного семинара, на данный момент она для Вас неактуальна
Note on F13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on K13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0

## План-график 21-22 уч.г.
Название проекта | Региональный проект по инклюзивному образованию (деятельность стажировочной площадки)
Куратор проекта | Тиндетникова Е.Г.
Дата начала | 01 сентября 2021г | 10 января 2022г
Срок выполнения | 29 декабря 2021г | 25 июня 2022г
Общие сведения: | 2021 год | 2022год
Кол-во педагогов, участвующих в реализации программы СП | 10 | 10
кол-во педагогов -стажеров | 15человек | 15 челоек
кол-во часов обучения стажеров (по сертификату) | 16 часов | 16 часов
кол-во часов деятельности СП (трудозатраты ОО) | 96 | 75
группа 2 (2021 год) | [5 empty] | группа 1 (2022 год)
Направления деятельности | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус
Разработка локальных актов ОО, регламентирующих деятельность стажировочной площадки на базе школы
Положение о деятельности СП | директор школы, куратор СП, рабочая группа СП | 01 сентября 2021г | 10 сентября 2021г | 1 |  | директор школы, куратор СП, рабочая группа СП | 10 января 2022г | 17 января 2022г | 1
Оформление Приказов: «О деятельности СП» «О назначении творческой рабочей группы по разработке и реализации содержания деятельности СП » «Об утверждении плана-графика мероприятий по реализации СП" ; по стимулирующим | директор школы, куратор СП | 01 сентября 2021г | 10 сентября 2021г | 1 |  | директор школы, куратор СП | 10 января 2022г | 17 января 2022г | 1
Договора с РО ИО о сетевом взаимодействии по предоставлению услуг стажировки (инклюзивное образование) на базе ЧОУ школы "Аврора" | директор школы, куратор СП | 01 октября 2021г | 15 октября 2021г | 1 |  | директор школы, куратор СП | 17 января 2022г | 24 января 2022г | 1
Составление дорожной карты, программы СП | куратор СП | 13 сентября 2021г | 30 сентября 2021г | 4
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | 3
Разработка программы деятельности СП
Определение ресурсных возможностей | директор школы, куратор СП | 13 сентября 2021г | 30 сентября 2021г | 2 |  | директор школы, куратор СП | 10 января 2022г | 17 января 2022г | 2
Совещание рабочей группы по разработке программы | куратор СП, рабочая группа СП | 13 сентября 2021г | 01 декабря 2021г | 4 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 10 января 2022г | 17 января 2022г | 4
Оформление программы стажироваки | куратор СП | 13 сентября 2021г | 30 сентября 2021г | 2 |  | куратор СП | 10 января 2022г | 17 января 2022г | 2
Согласование программы с региональным оператором | куратор СП | 01 октября 2021г | 15 октября 2021г | 1 |  | куратор СП | 17 января 2022г | 31 января 2022г | 1
|  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9
Организационно-методическое сопровождение педагогов и специалистов сопровождения школы, проводящих мероприятия СП
Подготовка учебно-методических материалов по обобщению опыта организации инклюзивного образования | куратор СП, педагоги ОО | 01 октября 2021г | 01 декабря 2021г | 8 |  | куратор СП, педагоги ОО | 17 января 2022г | 01 июня 2022г | 8
Консультирование педагогов | куратор СП | 13 сентября 2021г | 01 декабря 2021г | 8 |  | куратор СП | 01 февраля 2022г. | 01 июня 2022г | 6
Разработка конспектов практических занятий | куратор СП, рабочая группа СП | 01 сентября 2021г | 01 декабря 2021г | 4 |  | куратор СП | 01 февраля 2021г | 01 июня 2021г | 2
Подготовка презентаций к занятиям | педагоги - рабочая группа | 01 сентября 2021г | 01 декабря 2021г | 4 |  | педагоги - рабочая группа | 01 февраля 2022г. | 01 июня 2022г | 2
Подготовка раздаточного материала | куратор СП, рабочая группа СП | 01 сентября 2021г | 01 декабря 2021г | 4 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 февраля 2022г. | 01 июня 2022г | 2
Материально-техническое оснащение очных занятий | куратор СП, ответственный педагог | 25 октября 2021г | 01 декабря 2021г | 2 |  | куратор СП, ответственный педагог | 14 марта 2022г | 01 июня 2022г | 2
Формирование группы учителей-стажеров
Подготовка списочного состава участников программы | куратор СП | 23 октября 2021г | 29 октября 2021г | 1 |  | куратор СП | 14 марта 2022г | 21 марта 2022г | 1
Подготовка проекта приказа о зачислении стажеров | куратор СП | 23 октября 2021г | 29 октября 2021г | 1 |  | куратор СП | 14 марта 2022г | 21 марта 2022г | 1
Информирование образовательных организаций, участников программы, о датах очных стажировок | куратор СП | 23 октября 2021г | 29 октября 2021г | 1 |  | куратор СП | 14 марта 2022г | 21 марта 2022г | 1
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
Проведение обучающих мероприятий для педагогов в рамках работы СП
Создание учебно-методического и программно-методического ресурса по вопросам проведения СП | куратор СП, рабочая группа СП | 01 сентября 2021г | 01 декабря 2021 | 8 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 ферраля 2022г | 01 июня 2022г | 6
Подготовка и проведение Модуля 1 | куратор СП, рабочая группа СП | 04 октября 2021г | 15 ноября 2021г | 8 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 февраля 2022г. | 24 марта 2022г | 8
Проведение консультаций в дистанционной форме (в период освоения участниками Модуля 2 - самостоятельного выполнения практических заданий) | Куратор СП | 15 ноября 2021г | 17 декабря 2021г | 4 |  | куратор СП | 04 апреля 2022г | 01 июня 2022г | 4
Подготовка и проведение Модуля 3. | куратор СП, рабочая группа СП | 15 ноября 2021г | 17 декабря 2021г | 8 |  | куратор СП, рабочая группа СП | 01 июня 2022г | 16 июня 2022г | 5
Разработка практических заданий для стажеров, анкет, тестов | куратор СП, педагог-психолог | 01 октября 2021г | 01 декабря 2021г | 4 |  | педагог-психолог | 01 февраля 2022г. | 01 июня 2022г | 2
Проверка практических заданий | педагог-психолог | 15 ноября 2021г | 17 декабря 2021г | 6 |  | педагог-психолог | 10 июня 2022г | 17 июня 2022г | 4
|  |  |  | 52 |  |  |  |  | 37
Аналитическая деятельность
Анализ результатов проведённой СП | куратор СП, администрация школы, рабочая группа | 27 декабря 2021г | 29 декабря 2021г | 2 |  | куратор СП, администрация школы, рабочая группа | 10 июня 2022г | 17 июня 2022г | 2
Оформление аналитической справки итогов СП | куратор СП | 27 декабря 2021г | 29 декабря 2021г | 2 |  | куратор СП | 10 июня 2022г | 17 июня 2022г | 2
Формирование папки с отчетной документацией (рег.листы, фотоотчет, практические работы участников) | куратор СП | 27 декабря 2021г | 29 декабря 2021г | 2 |  | куратор СП | 10 июня 2022г | 17 июня 2022г | 2
Выдача сертификатов по результатам стажировки | куратор СП | 11 января 2021г | 15 января 2021г | 1 |  | куратор СП | 20 июня 2022г | 24 июня 2022г | 1
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
информационная деятельность
Информирование о деятельности СП через размещение информации на сайте ОО | куратор СП, ответственный за ведение сайта | 10 января 2022г | 14 января 2022г | 2 |  | куратор СП, ответственный за ведение сайта | 20 июня 2022г | 24 июня 2022г | 2
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 96 |  |  |  |  | 75
Примечание: | Мероприятия желательно располагать в хронологическом порядке
По каждому мероприятию заполняем ячейки:
Ответственное лицо - лицо, которое отвечает за данное конкретное мероприятие, его реализацию
Дата начала - дата начала реализации запланированного мерооприятия
Срок выполнения - дата окончания мероприятия, получения результата
|  | Статус - определение степени выполнения конкретного запланированного мероприятия | [8 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
На странице "Календарь" автоматически отображаются основные данные и задачи с запланированными мероприятиями.
Необходимо, согласно срокам исполнения конкретного мероприятия, обозначить степень реализации
|  | На странице "Календарь" добавлено примечание для Вашего удобства | [7 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Страницу "Карта мероприятий" будем заполнять после установочного семинара, на данный момент она для Вас неактуальна
Note on F13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on K13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0

## План-график 1 полугодие 22-23 у
Название проекта | Региональный проект по инклюзивному образованию (деятельность стажировочной площадки)
Куратор проекта | Тиндетникова Е.Г.
Дата начала | 05 сентября 2022г
Срок выполнения | 29 декабря 2022г
Общие сведения: | 2022г
Кол-во педагогов, участвующих в реализации программы СП | 10
кол-во педагогов -стажеров | 15человек
кол-во часов обучения стажеров (по сертификату) | 16 часов
кол-во часов деятельности СП (трудозатраты ОО) | 97
группа 2 (2022 год)
Направления деятельности | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | трудозатраты (час) | Статус
Разработка локальных актов ОО, регламентирующих деятельность стажировочной площадки на базе школы
Положение о деятельности СП | директор школы, куратор СП, рабочая группа СП | 05 сентября 2022г | 17 сентября 2022г | 2
Оформление Приказов: «О деятельности СП» «О назначении творческой рабочей группы по разработке и реализации содержания деятельности СП » «Об утверждении плана-графика мероприятий по реализации СП" ; по стимулирующим | директор школы, куратор СП | 05 сентября 2022г | 17 сентября 2022г | 2
Договора с РО ИО о сетевом взаимодействии по предоставлению услуг стажировки (инклюзивное образование) на базе ЧОУ школы "Аврора" | директор школы, куратор СП | 03 октября 2022г | 14 октября 2022г | 2
Составление дорожной карты, программы СП | куратор СП | 05 сентября 2022г | 17 сентября 2022г | 8
|  |  |  | 14 |  |  |  |  | 3
Разработка программы деятельности СП
Определение ресурсных возможностей | директор школы, куратор СП | 05 сентября 2022г | 17 сентября 2022г | 2
Совещание рабочей группы по разработке программы | куратор СП, рабочая группа СП | 05 сентября 2022г | 28 ноября 2022г | 4
Ооформление программы стажировки | куратор СП | 05 сентября 2022г | 28 ноября 2022г | 2
Согласование программы с региональным оператором | куратор СП | 03 октября 2022г | 07 октября 2022г | 1
9
Организационно-методическое сопровождение педагогов и специалистов сопровождения школы, проводящих мероприятия СП
Подготовка учебно-методических материалов по обобщению опыта организации инклюзивного образования | куратор СП, педагоги ОО | 03 октября 2022г | 28 ноября 2022г | 8
Консультирование педагогов | куратор СП | 05 сентября 2022г | 28 ноября 2022г | 8
Разработка конспектов практических занятий | куратор СП, рабочая группа СП | 05 сентября 2022г | 28 ноября 2022г | 4
Подготовка презентаций к практическим заданиям | куратори СП, ответственные педагоги | 05 сентября 2022г | 28 ноября 2022г | 4
подготовка раздаточного материала | куратор СП, рабочая группа СП | 05 сентября 2022г | 28 ноября 2022г | 4
материально-техническое оснащение очных занятий | куратор СП, ответственный педагог | 24 октября 2022г | 28 ноября 2022г | 2
26
Формирование группы учителей-стажеров
Подготовка списочного состава участников программы | куратор СП | 24 октября 2022г | 28 октября 2022г | 1
Подготовка проекта приказа о зачислении стажеров | куратор СП | 24 октября 2022г | 28 октября 2022г | 1
Информирование образовательных организаций, участников программы, о датах очных стажировок | куратор СП | 24 октября 2022г | 28 октября 2022г | 1
3
Проведение обучающих мероприятий для педагогов в рамках работы СП
Создание учебно-методического и программно-методического ресурса по вопросам проведения СП | куратор СП, рабочая группа СП | 05 сентября 2022г | 28 ноября 2022г | 8
Подготовка и проведение Модуля 1. | директор школы, куратор СП, рабочая группа СП | 10 октября 2022г | 04 ноября 2022г | 6
Проведение консультаций в дистанционной форме (в период освоения участниками Модуля 2 - самостоятельного выполнения практических заданий) | Куратор СП | 14 ноября 2022г | 17 декабря 2022г | 4
Подготовка и проведение Модуля 3 | куратор СП, рабочая группа СП | 14 ноября 2022г | 17 декабря 2022г | 8
Разработка практических заданий для стажеров, анкет, тестов | куратор СП, педагог-психолог | 10 октября 2022г | 28 ноября 2022г | 4
Проверка практических заданий | педагог-психолог | 10 июня 2020г | 30 августа 2020г | 6
36
Аналитическая деятельность
Анализ результатов проведённой СП | куратор СП, администрация школы, рабочая группа | 26 декабря 2022г | 29 декабря 2022г | 2
Оформление аналитической справки итогов СП | куратор СП | 26 декабря 2022г | 29 декабря 2022г | 2
Формирование папки с отчетной документацией (рег.листы, фотоотчет, практические работы участников) | куратор СП | 26 декабря 2022г | 29 декабря 2022г | 2
Выдача сертификатов по результатам стажировки | куратор СП | 16 января 2023г | 20 января 2023г | 1
7
информационная деятельность
Информирование о деятельности СП через размещение информации на сайте ОО | куратор СП, ответствееный за ведения сайта | 16 января 2023г | 20 января 2023г | 2
2
97
Примечание: | Мероприятия желательно располагать в хронологическом порядке
По каждому мероприятию заполняем ячейки:
Ответственное лицо - лицо, которое отвечает за данное конкретное мероприятие, его реализацию
Дата начала - дата начала реализации запланированного мерооприятия
Срок выполнения - дата окончания мероприятия, получения результата
|  | Статус - определение степени выполнения конкретного запланированного мероприятия | [8 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
На странице "Календарь" автоматически отображаются основные данные и задачи с запланированными мероприятиями.
Необходимо, согласно срокам исполнения конкретного мероприятия, обозначить степень реализации
|  | На странице "Календарь" добавлено примечание для Вашего удобства | [7 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Страницу "Карта мероприятий" будем заполнять после установочного семинара, на данный момент она для Вас неактуальна
Note on F13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0
Note on K13: Статус: Выполнено в полном объеме - 100%; Выполнено не в полном объеме-%; Не выполнено - 0

## Календарь
Пример
Название проекта | Региональный проект по инклюзивному образованию (деятельность стажировочной площадки) | [12 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
Куратор проекта | Тиндетникова Е.Г. | [12 empty] | ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
| #REF! | [12 empty] | НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Дата начала | 05 марта 2021г.
Срок выполнения | 0
| 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
Задачи | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Разработка локальных актов ОО, регламентирующих деятельность стажировочной площадки на базе школы
#REF!
#REF!
Оформление Приказов: «О деятельности СП» «О назначении творческой рабочей группы по разработке и реализации содержания деятельности СП » «Об утверждении плана-графика мероприятий по реализации СП" ; по стимулирующим
Составление дорожной карты, программы СП
Разработка программы деятельности СП
#REF!
Определение ресурсных возможностей
Оформление программы стажировки
Согласование программы с региональным оператором
Организационно-методическое сопровождение педагогов и специалистов сопровождения школы, проводящих мероприятия СП
Создание учебно-методического и программно-методического ресурса по вопросам проведения СП
Формирование группы учителей-стажеров
#REF!
Аналитическая деятельность
Анализ результатов проведённой СП
Оформление аналитической справки итогов СП
Формирование папки с отчетной документацией (рег.листы, фотоотчет, практические работы участников)
Выдача сертификатов по результатам стажировки
Информационная деятельность
Информирование о деятельности СП через размещение информации на сайте ОО
#REF!
0
#REF!